# ANEXA 2 - Calendarul de Autorizare a Proiectului

Avand in vedere numarul mare de avize, acorduri, permise si autorizatii necesare a fi obtinute in vederea construirii si operarii Proiectului, precum si stadiul actual al procedurilor de autorizare, se estimeaza ca Autorizatiile de Construire necesare implementarii Proiectului vor fi obtinute respectiv in luna iunie 2014.

Luand in considerare durata etapei de constructie a obiectivelor industriale necesare operarii Proiectului, estimata a dura intre 24 si 36 luni conform informatiilor prezentate in Raportul EIM, demararea operarii Proiectului este prognozata pentru finalul anului 2016.

**Principalele date ale calendarului de autorizare**

|  |  |
| --- | --- |
| Acord de Mediu  | Septembrie 2013 |
| Aprobare PUZ Zona Industriala | Decembrie 2013 |
| Finalizare achizitie proprietati | Mai 2014 |
| Scoatere terenuri din fond forestier | Mai 2014 |
| Scoatere terenuri din circuit agricol | prin Autorizatia de Construire |
| Autorizatii de Construire | Iunie 2014 |
| Constructie Proiect Industrial  | Iunie 2014 - Noiembrie 2016 |
| Incepere Operare Proiect  | Noiembrie 2016 |

**Lista detaliata cu principalele decizii, avize, acorduri, autorizatii necesare construirii Proiectului si datele de implementare ale acestora**

|  |  |
| --- | --- |
| **Permisele şi acţiunile necesare din partea autorităţilor** | **Data de implementare**  |
| **Parlamentul Romaniei** |
| **Guvernul României** |  |
| Emiterea acordului de mediu pentru Proiectul minier Roşia Montană | Septembrie 2013 |
| Decizie privind declansarea procedurii de expropriere | Februarie 2014 |
| Hotarare privind scoaterea din fondul naţional forestier a terenurilor legate de Proiectul minier Roşia Montană | Mai 2014  |
| Hotarare privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor legate de Proiectul minier Roşia Montană |  Mai 2014 |
| **Ministere** |
| **Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice** |  |
| Emiterea Acordului de Mediu pentru Proiectul minier Roşia Montană si trimiterea spre aprobare Guvernului | Septembrie 2013 |
| **Ministerul Apelor, Padurilor si Pisciculturii** |  |
| Transferul dreptului de proprietate privind terenul ocupat de albiile minore ale raurilor Corna si Rosia Montana catre titularul proiectului minier | Octombrie 2013  |
| Emiterea avize pentru schimbarea folosinţei terenurilor forestiere - Rosia Montana | Mai 2014 |
| **Ministerul Economiei** |  |
| Transferul terenurilor necesare pentru realizarea activităţilor de exploatare din patrimoniul MINVEST si REMIN în cel al RMGC | Octombrie 2013 |
| Emiterea unui aviz tehnic de racordare pentru Proiectul minier Rosia Montana la Sistemul Energetic National | Noiembrie 2013  |
| **Ministerul Culturii**  |
| Aviz pentru PUZ Zona Industrială  | August 2013  |
| Aviz pentru PUZ Zona Istorică  | August 2013  |
| **Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice** |  |
| Aviz pentru PUZ Zona Industrială | Septembrie 2013  |
| Aviz pentru PUZ Zona Istorică | Septembrie 2013 |
| **Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale** |  |
| Aviz pentru PUZ Zona Industriala | August 2013  |
| Aviz pentru schimbarea folosinţei terenurilor agricole – Roşia Montană | Martie 2014 |
| **Ministerul Transporturilor** |  |
| Acorduri si autorizatii pentru lucrari in zona de protectie a drumurilor nationale si a cailor ferate | Martie 2014 |
| **Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice** |  |
| Aviz privind utilizarea explozibililor in lucrarile de constructii | Martie 2014 |
| **Ministerul Apararii Nationale** |  |
| Avizul Statului Major General al Armatei | Martie 2014  |
| **Agenţii guvernamentale** |
| **Agenţia Naţională de Resurse Minerale** |  |
| Aviz in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru proiectul Rosia Montana | Martie 2014 |
| Acordarea permiselor de exploatare pentru carierele de agregate la capacităţile necesare pentru Proiectul Roşia Montană | Martie 2014 |
| Extinderea termenului de valabilitate a Licenţei de exploatare Roşia Montană, actualizarea altor anexe ale licentei | Octombrie 2013 |
| **Administratia Nationala a Apelor Romane** |  |
| Aviz de Gospodarire a Apelor pentru Proiectul Minier Rosia Montana  | Octombrie 2013  |
| Reemitere un nou aviz de Gospodarire a Apelor pentru PUZ Zona Industriala | Septembrie 2013  |
| **Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Cluj** |  |
| Aviz pentru scoaterea definitiva din fondul forestier a padurilor apartinand proprietari privati, biserici, composesorate si primaria Rosia Montana | Martie 2014  |
| Aviz Directia Silvica Alba si Regia Nationala a Padurilor pentru scoaterea definitiva din fondul forestier a padurilor in administrarea Romsilva-proprietatea statului roman | Martie 2014  |
| **Consiliul Judeţean Alba** |  |
| Aviz PUZ Zona Industrială (avizul arhitectului sef) | Septembrie 2013  |
| Aviz PUZ Zona Istorică (avizul arhitectului sef) | Septembrie 2013 |
| Acces teren actual traseu DJ 742 | Martie 2014  |
| Acord privind lucrarile de constructii la drumurile judetene (acordul administratorului drumurilor) | Martie 2014  |
| **Emiterea Autorizatiilor de Construire pentru Proiectul minier Rosia Montana** | **Iunie 2014**  |
| **Consilii locale** |
| **Consiliul Local Roşia Montană** |  |
| Aprobarea PUZ Zona Industriala | Decembrie 2013  |
| Aprobarea PUZ Zona Istorica | Decembrie 2013 |
| Aprobarea concesiunii terenurilor deţinute de Consiliul Local Roşia Montană | Noiembrie 2013 |
| Decizie privind scoaterea din circuitul agricol si forestier | Martie 2014  |
| Decizie privind aprobarea achizitiei/concesiunii/schimbului de terenuri sau constructii sub amprenta proiectului minier | Noiembrie 2013  |
| Acordul administratorului pentru lucrarile de constructii la drumurile locale  | Martie 2014  |
| **Consiliul Local Abrud** |  |
| Aprobarea PUZ Zona Industrială | Decembrie 2013  |
| Acordul administratorului pentru lucrarile de constructii la drumurile locale | Martie 2014 |
| Decizie privind aprobarea achizitiei/concesiunii/schimbului de terenuri sau constructii sub amprenta proiectului minier | Mai 2014 |
| **Consiliul Local Bucium** |  |
| Aprobarea PUZ Zona Industrială | Decembrie 2013  |
| Acordul administratorului pentru lucrarile de constructii la drumurile locale | Martie 2014 |
| **Primarii** |
| **Primaria Rosia Montana** |  |
| Emiterea certificate urbanism, avizelor si autorizatiilor de demolare pentru zona industriala, autorizatii construire facilitati temporare aflate in exteriorul limitei certificatului de urbanism | Martie 2014 |
| Acord privind utilizarea domeniului public | Martie 2014 |
| **Primaria Abrud** |  |
| Emiterea certificate urbanism, avizelor si autorizatiilor de demolare pentru zona industriala, autorizatii construire facilitati temporare aflate in exteriorul limitei certificatului de urbanism | Martie 2014 |
| Avize, certificate de urbanism si autorizatii de demolare pentru lucrari in zona industriala | Martie 2014 |
| Acord privind utilizarea domeniului public | Martie 2014 |
| **Primaria Bucium** |  |
| Emiterea certificate urbanism, avizelor si autorizatiilor de demolare pentru zona industriala, autorizatii construire facilitati temporare aflate in exteriorul limitei certificatului de urbanism | Martie 2014 |
| Acord privind utilizarea domeniului public | Martie 2014  |
| **Primaria Campeni** |  |
| Acord privind utilizarea domeniului public | Martie 2014 |